## Planificación Trabajo de Título
Nombre de la tarea | Fecha de Inicio | Fecha final | Predecesores | Duración | % Completado
Validación Payload RC | 2015-12-22 | 2016-01-07 |  | 13d | 31%
Extracción de datos a un archivo | 2015-12-22 | 2015-12-23 |  | 2d | 50%
Visualización de los datos | 2015-12-24 | 2015-12-31 | 2 | 6d | 50%
Análisis de los resultados | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 3 | 2d | 0%
Redactar paper conferencia | 2016-01-05 | 2016-01-07 | 4 | 3d
Code Refactoring Payload RC | 2016-01-05 | 2016-03-11 |  | 49d
Traducción de drivers a FSM | 2016-01-05 | 2016-01-18 |  | 10d
Pruebas drivers tipo FSM | 2016-01-19 | 2016-01-25 | 7 | 5d
Vacaciones | 2016-02-01 | 2016-03-11 |  | 30d
Estadísticas Offboard Payload RC | 2016-03-14 | 2016-03-25 |  | 10d
Estudio algoritmos más apropiados | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  | 5d
Implementar algoritmos para estadísticos | 2016-03-21 | 2016-03-23 |  | 3d
Fijar parámetros y restricciones de estadísticos | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 8; 14 | 2d
Extender diseño a Payload microgranular | 2016-03-28 | 2016-04-08 |  | 10d
Abstraer diseño común | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  | 5d
Extender arquitectura para SUCHAI 2 | 2016-04-04 | 2016-04-08 |  | 5d
Redefinir la API de los drivers | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 15; 5 | 3d
Redefinir la API de los comandos | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 15; 5 | 3d
Diseño de Payload microgranular | 2016-03-31 | 2016-05-04 |  | 25d
Fijar arquitectura del experimento | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 21 | 2d
Cotizar componentes nuevos | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 24 | 5d
Identificar diferencias de drivers y comandos con payload RC | 2016-05-03 | 2016-05-04 |  | 2d
Modificar drivers para microgranular | 2016-04-04 | 2016-04-12 | 24 | 7d
PCB Payload microgranular | 2016-04-11 | 2016-05-11 |  | 23d
Llegada de componentes | 2016-04-11 | 2016-05-03 | 25 | 17d
Diseño de etapa Logic | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 25 | 1d
Diseño de etapa Layout | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 31 | 1d
Diseño de etapa Router | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 32 | 3d
Impresión | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 30 | 1d
Soldadura | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 34 | 2d
Pruebas de conectividad | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 35 | 3d
Pruebas Payload microgranular | 2016-05-12 | 2016-05-26 |  | 11d
Integración a SUCHAI | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 27; 36 | 3d
Pruebas y validación de drivers | 2016-05-12 | 2016-05-18 | 27; 36 | 5d
Pruebas y validación de comandos | 2016-05-12 | 2016-05-18 | 27; 36 | 5d
Obtención de datos | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 39; 40; 41 | 2d
Procesamiento de datos | 2016-05-19 | 2016-05-24 | 39; 40; 41 | 4d
Visualización de datos | 2016-05-23 | 2016-05-26 | 42 | 4d
Redacción Memoria | 2016-03-14 | 2016-06-24 |  | 75d
Duración de semestre (15 semanas) | 2016-03-14 | 2016-06-24 |  | 75d